## Sheet1
模块 | 功能 | 工作量(D) | 截止时间点 | 负责人 | 优先级
前端功能开发 | 开发框架选型，项目代码组织结构搭建 | 2 | 2018-04-02 |  | A
| 登录流程页面，项目整体框架页面设计开发 | 2 | 2018-04-09 |  | A
| 集群管理，主机管理页面设计开发 | 4 | 2018-04-13 |  | A
| 镜像管理，部署管理页面设计开发 | 4 | 2018-04-19 |  | A
| 用户管理，权限管理页面设计开发 | 3 | 2018-05-07 |  | B
| 接口联调，功能联调 | 5 | 2018-04-27 |  | A
测试版本发布
后端功能开发 | 开发框架选型，项目代码组织结构搭建 | 2 | 2018-04-02 |  | A
| 数据库设计与接口设计 | 3 | 2018-04-04 |  | A
| 登录,用户相关接口 | 1 | 2018-04-09 |  | A
| 集群管理，主机管理相关接口 | 4 | 2018-04-13 |  | A
| 镜像管理，部署管理相关接口 | 3 | 2018-04-18 |  | A
| 用户管理，权限管理相关接口 | 2 | 2018-05-05 |  | B
| 接口联调，功能联调 | 5 | 2018-04-27 |  | A
测试版本发布
项目环境 | 项目CI构建环境配置，测试 | 1 | 2018-04-08 |  | A
| 开发环境搭建调试 | 5 | 2018-04-13 |  | A
| 交付环境了解梳理 | 5 | 2018-05-11 |  | B